## Frontend-Blass工作週報
Frontend-Blass 工作週報
日 期: 2019/02/28 ~ 03/06
本週項目進度
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #26 | 投注系統 | 60.0%
外包 | #1 | PHP專業盤 開獎走勢 在iOS會抖動 | 100.0%
下週項目進度與規劃
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #26 | 投注系統
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案

## Frontend-Owen工作週報
Frontend-Owen 工作週報
日 期: 2019/02/28 ~ 03/06
本週項目進度
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #36 | pc_資金＿轉額 | 70.0%
體育 2.0 | #35 | pc_資金＿线下充值 | 70.0%
體育 2.0 | #24 | pc_資金＿提现 | 70.0%
體育 2.0 | #23 | pc_資金＿設置銀行卡 | 50.0%
體育 2.0 | #22 | pc_資金＿在线充值 | 80.0%
彩票後台 2.0 | #167 | 新API(五隻) /admin (get)(post), /admin/{adminID} (get)(put)(delete), /admin/own-password(put) | 100.0%
彩票後台 2.0 | #170 | 改名 lotteryID | 0%
外包 | #4 | 快樂賽車--開獎視頻loding畫面調整 | 100.0%
外包 | #3 | 快樂賽車--開獎視頻串接 | 100.0%
下週項目進度與規劃
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #36 | pc_資金＿轉額
體育 2.0 | #35 | pc_資金＿线下充值
體育 2.0 | #24 | pc_資金＿提现
體育 2.0 | #23 | pc_資金＿設置銀行卡
體育 2.0 | #22 | pc_資金＿在线充值
彩票後台 2.0 | #170 | 改名 lotteryID
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案

## Frontend-Clara工作週報
Frontend-Clara 工作週報
日 期: 2019/02/28 ~ 03/06
本週項目進度
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #21 | PC_活動__優惠活動詳情頁 | 0%
體育 2.0 | #20 | PC_活動__優惠活動列表 | 0%
體育 2.0 | #18 | PC_平台活動__支付中心彈窗 | 0%
體育 2.0 | #17 | PC_平台活動__登錄彈窗 | 0%
體育 2.0 | #16 | PC_平台活動__公告 | 100.0%
WG管理系統 | #113 | 表格滑入變色效果修改 | 100.0%
WG管理系統 | #112 | 站內消息 爆錯 | 100.0%
WG管理系統 | #115 | 引导行-在线入款二次确认 | 100.0%
WG管理系統 | #117 | 站内消息 | 100.0%
WG管理系統 | #123 | AG注单搜索 | 100.0%
WG管理系統 | #116 | 注单查询-下注明细表 | 100.0%
WG管理系統 | #118 | MG注单搜索 | 100.0%
WG管理系統 | #120 | 各报表 | 100.0%
下週項目進度與規劃
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #21 | PC_活動__優惠活動詳情頁
體育 2.0 | #20 | PC_活動__優惠活動列表
體育 2.0 | #18 | PC_平台活動__支付中心彈窗
體育 2.0 | #17 | PC_平台活動__登錄彈窗
體育 2.0 | #16 | PC_平台活動__公告
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案

## Frontend-Sunny工作週報
Frontend-Sunny 工作週報
日 期: 2019/02/28 ~ 03/06
本週項目進度
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #39 | PC_首頁 | 100.0%
體育 2.0 | #38 | PC_登入註冊頁面 | 100.0%
體育 2.0 | #34 | PC_投注__投注單 | 0%
下週項目進度與規劃
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #34 | PC_投注__投注單
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案

## Frontend-Howard工作週報
Frontend-Howard 工作週報
日 期: 2019/02/28 ~ 03/06
本週項目進度
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #37 | PC_PC_平台公告_站點維護信息 | 33.33333333333333%
下週項目進度與規劃
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #37 | PC_PC_平台公告_站點維護信息
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案