## Frontend-Blass工作週報
Frontend-Blass 工作週報
日 期: 2019/03/14 ~ 03/20
本週項目進度
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #26 | 投注系統 | 80.0%
彩票 遊戲端 2.0 | #2 | 投注系統-時時彩 | 20.0%
下週項目進度與規劃
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #26 | 投注系統
彩票 遊戲端 2.0 | #2 | 投注系統-時時彩
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案

## Frontend-Owen工作週報
Frontend-Owen 工作週報
日 期: 2019/03/14 ~ 03/20
本週項目進度
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #22 | pc_資金＿在线充值 | 100.0%
體育 2.0 | #23 | pc_資金＿設置銀行卡 | 100.0%
體育 2.0 | #36 | pc_資金＿轉額 | 90.0%
體育 2.0 | #24 | pc_資金＿提现 | 90.0%
體育 2.0 | #35 | pc_資金＿线下充值 | 90.0%
彩票後台 2.0 | #171 | 後台用戶管理>用戶列表>契約 swagger更新 | 0%
彩票後台 2.0 | #170 | 改名 lotteryID | 25.0%
WG管理系統 | #100 | 分多页签展示 | 18.181818181818183%
下週項目進度與規劃
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #36 | pc_資金＿轉額
體育 2.0 | #24 | pc_資金＿提现
體育 2.0 | #35 | pc_資金＿线下充值
彩票後台 2.0 | #171 | 後台用戶管理>用戶列表>契約 swagger更新
彩票後台 2.0 | #170 | 改名 lotteryID
WG管理系統 | #100 | 分多页签展示
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案

## Frontend-Clara工作週報
Frontend-Clara 工作週報
日 期: 2019/03/14 ~ 03/20
本週項目進度
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #18 | PC_平台活動__支付中心彈窗 | 0%
體育 2.0 | #17 | PC_平台活動__登錄彈窗 | 0%
體育 2.0 | #21 | PC_活動__優惠活動詳情頁 | 0%
體育 2.0 | #20 | PC_活動__優惠活動列表 | 66.66666666666666%
體育 2.0 | #16 | PC_平台活動__公告 | 66.66666666666666%
WG管理系統 | #128 | 頁腳的頁面翻頁 | 0%
WG管理系統 | #136 | UI标注图 | 25.0%
下週項目進度與規劃
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #18 | PC_平台活動__支付中心彈窗
體育 2.0 | #17 | PC_平台活動__登錄彈窗
體育 2.0 | #21 | PC_活動__優惠活動詳情頁
體育 2.0 | #20 | PC_活動__優惠活動列表
體育 2.0 | #16 | PC_平台活動__公告
WG管理系統 | #128 | 頁腳的頁面翻頁
WG管理系統 | #136 | UI标注图
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案

## Frontend-Sunny工作週報
Frontend-Sunny 工作週報
日 期: 2019/03/14 ~ 03/20
本週項目進度
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #43 | PC_注單紀錄 | 50.0%
體育 2.0 | #42 | WAP_投注_投注單 | 33.33333333333333%
體育 2.0 | #40 | PC_投注_投注紀錄 | 66.66666666666666%
體育 2.0 | #34 | PC_投注__投注單 | 75.0%
下週項目進度與規劃
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #43 | PC_注單紀錄
體育 2.0 | #42 | WAP_投注_投注單
體育 2.0 | #40 | PC_投注_投注紀錄
體育 2.0 | #34 | PC_投注__投注單
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案

## Frontend-Howard工作週報
Frontend-Howard 工作週報
日 期: 2019/03/14 ~ 03/20
本週項目進度
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #41 | PC_sport_讀取資料時的loading效果 | 100.0%
體育 2.0 | #37 | PC_PC_平台公告_站點維護信息 | 100.0%
下週項目進度與規劃
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #41 | PC_sport_讀取資料時的loading效果
體育 2.0 | #37 | PC_PC_平台公告_站點維護信息
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案