## Frontend-Blass工作週報
Frontend-Blass 工作週報
日 期 : 2018/12/12 ~ 12/19
本週工作計畫
項目 |  |  | 預定完成日 | 備註
體育 2.0 | #2 | 註冊頁面
體育 2.0 | #5 | 內頁-首頁
體育 2.0 | #3 | 登錄頁面
上週生產事務
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #1 | 主要架構
彩票後台 2.0 | #36 | 日期選擇無作用，不管區間選怎樣，查詢結果都一樣
彩票後台 2.0 | #18 | 有些撈不到資料會跳出Internal Server Error，要不要換成"查無資料"之類的訊息?
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案

## Frontend-Owen工作週報
Frontend-Owen 工作週報
日 期 : 2018/12/12 ~ 12/19
本週工作計畫
項目 |  |  | 預定完成日 | 備註
彩票後台 2.0 | #6 | 右上方登入資訊點擊修改密碼無反應
彩票後台 2.0 | #109 | 若資料顯示時間為2018-12-03，查詢2018-12-04~2018-12-04會查詢到該筆資料
彩票後台 2.0 | #54 | (API)金額打0.0006~0.0009皆會存入成功，並直接增加0.001
上週生產事務
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
彩票後台 2.0 | #78 | 審核列表因為還沒審核，所以應該不會有審核人跟出款人，出款列表也應該不會有出款人才對吧?
彩票後台 2.0 | #84 | 少了修改密碼
彩票後台 2.0 | #27 | 新增時選擇某些銀行id會顯示Internal Server Error
彩票後台 2.0 | #65 | 如果沒有權限新建規則，是否該直接隱藏新建按鈕?
彩票後台 2.0 | #85 | 报表系统-投注报表
彩票後台 2.0 | #7 | 即使無資料，也能一直點下一頁
彩票後台 2.0 | #94 | 如圖紅框處，修改後跳出修改成功訊息時，日期會變成1970年1月，可能會造成使用者困惑
彩票後台 2.0 | #96 | 若帳號重複會出現"Duplicate entry 'test014' for key 'username'"，是否要改成中文?
彩票後台 2.0 | #88 | 創建日期只看的到"2018 年 10 月"，是否要加寬欄位?
彩票後台 2.0 | #18 | 有些撈不到資料會跳出Internal Server Error，要不要換成"查無資料"之類的訊息?
彩票後台 2.0 | #8 | 新增下級無反應
彩票後台 2.0 | #100 | 分紅列表
彩票後台 2.0 | #101 | 分紅提款審核列表
彩票後台 2.0 | #102 | 分紅出款確認列表
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案

## Frontend-Clara工作週報
Frontend-Clara 工作週報
日 期 : 2018/12/13~12/18
本週工作計畫
項目 |  | 預定完成日 | 備註
| 體育1.0支援 | 2018-12-25
上週生產事務
項目 |  | 完成狀況 | 備註
| 体育2.0 學習 | 90%
| 体育1.0 支援 | 30% | 版控問題 : GIT試了不行，xshell試了也不行
問題描述 |  | 解決方案
版控又更換，來回等待及確認時間長，並更換工具後發現還是過白問題 |  | RAY 說等丘哥確認