## Frontend-Blass工作週報
Frontend-Blass 工作週報
日 期 : 2019/01/02~01/08
本週工作計畫
項目 |  |  | 預定完成日 | 備註
體育 2.0 | #5 | 內頁-首頁
上週生產事務
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #9 | 存款頁
體育 2.0 | #6 | 提款頁
體育 2.0 | #7 | 新增銀行卡頁
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案

## Frontend-Owen工作週報
Frontend-Owen 工作週報
日 期 : 2019/01/02~01/08
本週工作計畫
項目 |  |  | 預定完成日 | 備註
棋牌後台 | #25 | 調整 Loading 加载 畫面
彩票後台 2.0 | #141 | 上面寫請輸入"用戶帳號"，下方表格寫使用者帳號，是否要統一用詞?
彩票後台 2.0 | #140 | (1)上方顯示請輸入用戶帳號，實際測試後發現該欄位是搜尋卡號/帳號，是否要改為"請輸入卡號/帳號"?(2)下方表格的"版本號"欄位對使用者有作用嗎?
彩票後台 2.0 | #139 | (1)上方寫請輸入"會員帳號"，下方表格寫用戶名，這兩個是一樣的嗎?(2)上方搜尋會員帳號無作用，查詢結果都一樣(3)從API看用戶名參數是account，是否要顯示用戶名稱呢?(4)上面顯示輸入期號，下方表格顯示期數(5)點擊查看後有個版本號，這對使用者有作用嗎?
彩票後台 2.0 | #142 | (1)登入身分只有總代可以選擇，那要不要隱藏這選項，直接預設為總代就好了?(2)返點的Bar，滑鼠移到原點上顯示的數字與實際不符
彩票後台 2.0 | #134 | 點選頁數會一直轉圈
彩票後台 2.0 | #135 | 狀態欄的意思是指說已開獎or未開獎嗎?如果是的話要不要把停用啟用更改呢?
彩票後台 2.0 | #132 | 這個日期如果是"發佈日期"的話，創建時要不要就讓使用者選擇?
彩票後台 2.0 | #128 | "最後登入時間"、"最後登入IP"不會更新，在系統日誌>登入日誌中卻可以看到相關資料
上週生產事務
項目 |  |  | 完成狀況 | 備註
體育 2.0 | #10 | 個人資料頁
體育 2.0 | #8 | 個人信息頁
討論事項
問題描述 |  |  | 解決方案

## Frontend-Clara工作週報
Frontend-Clara 工作週報
日 期 : 2019/01/02~01/08
本週工作計畫
項目 |  | 預定完成日 | 備註
| 體育1.0支援 | 持續進行中
| WG後台ui刻版3頁 | 2019-01-11
上週生產事務
項目 |  | 完成狀況 | 備註
| 今日 : 足球獨贏(pc)排版調整 | 100%
| 今日 : 足球綜合過關(pc)排版調整 | 100%
| 今日 : 籃球綜合過關(pc)排版調整 | 100%
| 今日 : 籃球獨贏(pc)排版調整 | 100%
| 早盤 : 足球獨贏(pc)排版調整 | 100%
| 早盤 : 足球綜合過關(pc)排版調整 | 100%
| 早盤 : 籃球綜合過關(pc)排版調整 | 100%
| 早盤 : 籃球獨贏(pc)排版調整 | 100%
| 今日 : 足球獨贏(nb)排版調整 | 100%
| 今日 : 足球綜合過關(nb)排版調整 | 100%
| 今日 : 籃球綜合過關(nb)排版調整 | 100%
| 今日 : 籃球獨贏(nb)排版調整 | 100%
| 早盤 : 足球獨贏(nb)排版調整 | 100%
| 早盤 : 足球綜合過關(nb)排版調整 | 100%
| 早盤 : 籃球綜合過關(nb)排版調整 | 100%
| 早盤 : 籃球獨贏(nb)排版調整 | 100%
| 手機版註冊日期無法滾動 | 100%
問題描述 |  | 解決方案